Zapisnik sa 4.sastanka Tima za kvalitetu

održanog 2. svibnja 2025. u 13:15 sati

Prisutni: Marina Bais, Dolores Zurak, Maja Kresović, Julijan Babić, Vesna Hromin, Klara Baraka,

Kristina Bajlo, Tatjana Zorić, Jasenka Čirjak, Matea Crnković, Ana Kanjer, Zorka Bebić Tokić, Anita Nikić,  Julije Žigo i ravnateljica Jasmina Matešić

Odsutni: ?

Dnevni red :

1. Usvajanje zapisnika s 3.sastanka tima za kvalitetu

2. Analiza izvedbe aktivnosti  projektnog dana 22.4.

3. Priprema  upitnika za učenike, učitelje i roditelje

4. Razno

Ad.1.) Zapisnik je napisala Klara Baraka te je poslan je svim članovima elektronskom poštom zajedno s pozivom na 4.sastanak, pa su ga svi članovi Tima mogli  pročitati prije sastanka. Zapisnik je

jednoglasno usvojen

Ad.2.) Analiza izvedbe aktivnosti  projektnog dana 22.4.  – sažetak projektnog dana dao je u kratkim crtama voditelj  projektnog dana – Julije Žigo.

Aktivnosti su najavljene putem knjige obavijesti. Izvodile su se u 2 termina, a učenici su se mogli prijavljivati elektronskim putem.

Oko 80 učenika nije se prijavilo, odnosno nisu popunili obrazac dostupan na mrežnoj stranici škole. U aktivnostima je sudjelovalo oko 217 učenika dok ih je prošle godine sudjelovalo 256.

Potrebno je napraviti nekoliko korekcija – minimalno 7 dana prije samog projektnog dana trebalo bi znati sve elemente izvedbe odnosno planirane aktivnosti.

Sugerirana je i ideja da postoji regulator koji bi mjerio vrijeme grupama kako bi bili učinkovitiji.

Članovi predlažu da bi trebalo razmisliti o ideji da grupe učenika budu manje.

Prijave elektronskim putem trebaju biti pravovremene.

Potrebno je definirati i označiti kraj svih aktivnosti nekim službenim znakom te javno proglasiti pobjednika.

Prilikom organizacije projektnog dana i planiranih aktivnosti bilo bi učinkovito kvalitetnije i češće se sastajati te imati bolju koordinaciju članova tima.

Kolegica Anita Nikić ističe kao pomoć i eventualno korištenje Orienteering Run aplikacije pri izvedbi aktivnosti. Mišljenja je kako bi trebali više biti uključeni učenici 3.i 4. razreda PŠ Ploča. Učenici nižih razreda imali su organizirane likovne radionice. Nadalje, kolegica ističe kako bi same nagrade trebale biti konkretne kako bi dodatno motivirale učenike.

U izvedbi projektnog dana trebali bi biti ravnomjernije zastupljeni aktivi raznih predmeta. Potrebno je također sve aktivnosti i pripadajuće fotografije objaviti na mrežnim stranicama škole.

Dana je i ideja da se nekoliko učenika aktivno uključi u samu organizaciju projektnog dana.

Pohvaljeni su  zdravi napitci za sve sudionike u čijoj su izradi sudjelovali postava kuhinje i učenici.

Angažman učenika definitivno je pozitivan. Rado su se odazvali svim ponuđenim aktivnostima i aktivno su u istima sudjelovali.

Zaključak je da projektni dan sa svojim aktivnostima ima pozitivan učinak na djecu, stvara pozitivno ozračje te ih ujedinjuje.

Za sljedeći projektni dan, u školskoj godini 2025./2026. predloženi su datumi Dan škole, Dan voda ili Dan planeta Zemlje.

Prijedlog članova tima je da Dan škole bude održan prije Dana državnosti.

Ad.3.) Priprema  upitnika za učenike, učitelje i roditelje  - Od velike je važnosti  sastaviti upitnike za djecu, roditelje i učitelje kojim bi se provelo vrednovanje projekta, prijedlog je da bude u FORMS- u te da ih razrednici daju djeci na satu razrednika. Upitnik će biti u obliku 2 QR koda sa 3 pripadajuća pitanja

1.Sudjelovao/la sam u aktivnostima projektnog dana.

2. Aktivnosti u kojima sam sudjelovao/la______________

3. Prijedlozi

Ravnateljica Jasmina Matešić naglašava kako od idućeg tjedna kreću obrasci a analiza se očekuje do kraja nastavne godine.

Ad.4.) Razno  - dan je prijedlog da se za Dan otvorenih vrata izabere voditelja.

Navedena je  potreba za priredbom koja bi se održala povodom Dana škole. Osobe zadužene za priredbu koje takvu aktivnost imaju navedenu u svojim zaduženjima trebaju se više aktivirati te aktivno pridonijeti u samoj realizaciji priredbe. Za ovogodišnji Dan škole aktivnosti su već definirane.

Idući sastanak aktiva predložen je krajem nastavne godine kada bi se provela analiza upitnika o izvedbi

Sastanak je završio u 14:30

Zapisnik sastavila Klara Baraka

Nije bilo dodatnih pitanja.

Sastanak je završio u 14:30

Zapisnik sastavio Julije Žigo