Zapisnik sa 8. sastanka Tima za kvalitetu u šk.god. 2025./2026.

Prisutni: Julijan Babić, Marina Bais, Klara Baraka, Kristina Ivosić, Ana Kanjer, Dolores Zurak, Julije Žigo

Odsutni: Zorka Bebić Tokić- opr., Jasmina Matešić – opr., Anita Nikić- opr.

Sastanak je započeo u 13:15 sati.

Dnevni red:

1.     Usvajanje zapisnika sa 7. sastanka

2.     Organizacija Dana Škole: plan i program projektnog dana, natjecateljske aktivnosti i utakmica- članovi Tima prema zaduženjima navedenima u zapisniku sa 7. sastanka

3.     Razno

Ad.1)  Usvajanje zapisnika sa 7. sastanka

Utvrđena je nazočnost članova. Usvojen je zapisnik sa 7. sastanka.

Ad.2) Organizacija Dana Škole: plan i program projektnog dana, natjecateljske aktivnosti i utakmica- članovi Tima prema zaduženjima navedenima u zapisniku sa 7. sastanka

- Dolores Zurak- plan i program aktivnosti RN. Priprema je u tijeku.

- Jasmina Matešić- nagrade za osam odjela, pobjednike natjecanja. Riješeno.

- Jasmina Matešić- aktivnost slaganja puzzli, izrada puzzli- kolega Pavle Samek obaviješten.

- Anita Nikić- izrada osam diploma za razredne odjele koji pobijede u natjecanju između paralelnih razrednih odjela (1. školski višeboj).Kolegica je pripremila dva primjera diplome. Odabran je prvi predložak s fotografijom fontane koju treba doraditi. Za tekst diplome je potrebna suradnja s učiteljicom hrvatskoga jezika. Julije Žigo preuzima izradu hodograma za razredne odjele.

- Julije Žigo- aktivnost kviz znanja- Priprema je u tijeku.

- Julije Žigo- aktivnost potezanja konopa- Materijal je osiguran (konopi i rukavice). Sudjelovat će 8-10 učenika u svakoj ekipi. Grupe trebaju biti mješovite, npr. 3 učenika i 7 učenica ili 3 učenice i 7 učenika.

- Julijan Babić- aktivnost preciznosti za 7. i 8. razredne odjele. Upute za učenike i učitelje napisane. U dogovoru s Julijanom, voditelj aktivnosti bit će Antonio Supičić.

- Ana Kanjer- aktivnost preciznosti za 5. i 6. razredne odjele.

Kolegica je dodatno razradila aktivnost.

- Ana Kanjer- utakmica između učenika i učitelja, suradnja s učiteljima TZK

Pripreme teku prema planu.

- Kristina Ivosić - organizacija poligona na igralištu, suradnja s učiteljima TZK- Umjesto šrafete ipak se organizira poligon sa dvije aktivnosti. Potrebno je napisati upute za učenike i učitelje.

- Kristina Ivosić i Julije Žigo- raspored  izvođenja aktivnosti i rotacije paralelnih razrednih odijela. Riješeno. Napravljena je manja izmjena u rasporedu aktivnosti za 7. i 8. razredne odjele, zamijenjene su aktivnosti planirane za 1. i 2. školski sat.

- Marina Bais i Kristina Ivosić- aktivnost trčeći diktat „Tko je bio Kruno Krstić?“

Tekst diktata je napisan. Potrebno je napisati upute za učenike i učitelje – priprema u     tijeku. Marina Bais je predložila da se trčeći diktat razbije na 3 paralelna diktata, kako bi se olakšala sama provedba aktivnosti, no prijedlog nije usvojen. Predloženo je da uz nastavnicu Marinu, ovu aktivnost vode nastavnici Karlo Lisica, Klara Baraka i Dolores Vipotnik kako bi se osigurala kvalitetnija provedba aktivnosti.

- Zorka Bebić Tokić- izrada pisanog plana zaduženja učitelja toga dana-

Izrada je u tijeku.

- Zorka Bebić Tokić- izrada obrasca za evaluaciju Dana Škole za učitelje, i učenike

Nije bilo primjedbi na sadržaj proslijeđenih obrazaca.

| Aktivnost | Mjesto | Šk. sat | Raz. odjeli | Br. natjecatelja | Voditelj/i aktivnosti | Materijal/ oprema |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poligon | igralište | 1. 2. 3. 4. | 5. a.b 6. a,b,c 7. a,b,c,d 8. a,b,c,d | 47 58 81 68 | Kristina Ivosić |  |
| Trčeći diktat | igralište | 1. 2. 3. 4. | 6. 5. 8. 7. | 58 47 68 81 | Marina Bais | Papir, kemijske olovke, klupe- jednosjedi |
| Potezanje konopa | igralište | 1. 4. | 7. i 8. 5. i 6. | 8x10 5x8 uč. | Julije Žigo Lucijan Čuković | konopi, rukavice |
| Preciznost | učionice | 3. | 5. i 6. | 2x6 3x6 | Ana Kanjer | plastične čaše, loptice |
| Preciznost | učionice | 2. | 7. i 8. | 4x6 4x6 | Julian Babić (Antonio Supičić) | plastične čaše |
| Kviz | učionice | 3. | 5. i 6. | 5x5 | Julije Žigo |  |
| Kviz | učionice | 2. | 7. i 8. | 8x5 uč. | Julije Žigo |  |
| Puzzle | učionice | 3. | 5. i 6. |  | Klara Baraka | puzzle |
| Puzzle | učionice | 2. | 7. i 8. |  | Klara Baraka | puzzle |
| Utakmica | dvorana | 5./6. | 7. i 8. | 12 | Ana Kanjer Lara N. Vukorepa |  |

Dogovoreno je da se do sljedećeg sastanka sve aktivnosti još detaljnije razrade (broj učenika koji sudjeluju, broj grupa, trajanje, bodovanje, lokacija, broj ljudi potreban za izvođenje aktivnosti i sl.)  kako bi se mogle napisati jasne upute učenicima i učiteljima koji će sudjelovati u pojedinoj aktivnosti. Upute pojedinih aktivnosti potrebno je poslati e – mailom. Kristina Ivosić i Julije Žigo rade na pisanju općih uputa za učenike s kojima će se učenici upoznati prije Dana škole na Satu razrednika.

Julije Žigo će u aplikaciji Forms pripremit obrazac za prijave učenika za pojedine aktivnosti. Prijedlog je da jedan učenik iz razrednog odijela unese imena u obrazac nakon dogovora na satu razredne zajednice.

U slučaju pripetavanja za prvo mjesto učenici će kroz metodu “najbliži broj“ odgovarati na pitanje koja ćemo dogovoriti neposredno prije natjecanja.

Ad.3) Razno

Kristina Ivosić je istaknula kako razdvajanje učenika nije bilo dio prvotnog plana te joj je žao što je došlo do takve promjene, jer je cilj bio poticati zajedništvo, međusobnu povezanost te bolju komunikaciju među učenicima unutar razrednog odjela.

Sastanak je završio u 14:15 sati

Zapisničar/ka: Ana Kanjer

Zadar, 14. svibnja 2026. godine